## Sheet1
# | Item / Tópico discutido | Descrição da Pendência | Responsável | Prazo (Data ou Sprint) | Ação Próxima | Status
1 | Integração com sistema X | Validar se os endpoints estão disponíveis em homologação | João Silva (TI Integração) | 14/06/2025 | João irá verificar a documentação e confirmar em grupo | Pendente
2 | Acesso ao banco legado | Solicitar acesso para leitura dos dados históricos | Maria Souza (Dados) | 13/06/2025 | Maria abrirá chamado com segurança da informação | Em andamento
3 | Estratégia de fallback | Definir como tratar falha na API de clientes | Rodrigo Lopes (Arquiteto) | A definir | Marcar reunião com arquitetura até 12/06 | Sem responsável ⚠️
4 | Mapeamento de campos | Validar campos obrigatórios no payload da integração Y | Equipe Funcional (Fernanda) | 17/06/2025 | Fernanda irá revisar planilha com analistas | Pendente